Bài 1:

1. Mở đầu cuộc họp

- Scrum Master tuyên bố bắt đầu cuộc họp.

- Nhắc lại mục tiêu: cập nhật tiến độ trong 24h, nhận diện trở ngại, điều chỉnh kế hoạch để đạt Sprint Goal.

- Quy định: 15 phút, tập trung, không đi vào chi tiết kỹ thuật.

2. Báo cáo của từng thành viên

Mỗi thành viên lần lượt trả lời 3 câu hỏi kinh điển của Daily Scrum:

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp team đạt Sprint Goal?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp team đạt Sprint Goal?

- Tôi có gặp vấn đề/trở ngại nào không?

3. Xác định các trở ngại

- Scrum Master ghi nhận các impediments mà team nêu ra.

- Quyết định xem:

- Cái gì team tự giải quyết.

- Cái gì Scrum Master cần can thiệp (DevOps, PO, quản lý…).

- Đây là phần quan trọng vì Daily Scrum phải làm rõ điều gì đang chặn Sprint.

4. Điều chỉnh kế hoạch trong Sprint

Team thảo luận ngắn:

- Có cần phân chia lại công việc không?

- Có task nào cần ưu tiên lại?

- Tiến độ có đang lệch khỏi Sprint Goal không?

- Cần pairing, hỗ trợ kỹ thuật, chia nhỏ task?

Bài 2:

Bước 1:

Bước 2:

TIẾN ĐỘ TRONG 5 NGÀY ĐẦU

| Ngày | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 | 60 |

Đường burndown đi xuống đều → nhóm hoàn thành 10 điểm/ngày.

Bước 3:

Nhóm có đi đúng hướng không?

Có, vì
Biểu đồ giảm đều từng ngày, đúng theo tốc độ kỳ vọng (velocity dự kiến khoảng 10 story/day).

Điều này nghĩa là:

- Nhóm đang làm việc ổn định

- Không bị backlog dồn

- Không có trở ngại lớn

- Sprint Goal vẫn đang trong tầm kiểm soát

Nếu bạn là Scrum Master, bạn làm gì?

- Tiếp tục theo dõi tiến độ hàng ngày.

- Hỗ trợ team loại bỏ các impediment nhỏ (nếu có).

- Nhắc nhở team giữ nhịp độ ổn định.

- Đảm bảo không có việc phát sinh ngoài Sprint Backlog.

Bước 4

Giả sử Ngày 5 không còn 60 điểm mà là chỉ còn 40 điểm (tức team làm quá chậm – chỉ hoàn thành 10 điểm sau 2 ngày).

Điều này có nghĩa gì?

- Team đang đi lệch khỏi kế hoạch.

- Có thể bị block hoặc đánh giá sai độ khó của công việc.

- Nguy cơ Sprint Goal không hoàn thành.

VIỆC CẦN LÀM ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Điều tra nguyên nhân ngay trong Daily Scrum

Đặt câu hỏi:

- Task nào bị kẹt?

- Ai đang bị block?

- Task có bị ước lượng sai?

- Thiếu tài liệu? Thiếu môi trường?

2. Loại bỏ impediments càng sớm càng tốt

Ví dụ:

- Liên hệ PO để làm rõ requirement.

- Yêu cầu DevOps sửa lỗi môi trường.

- Thuyết phục PO loại bỏ các hạng mục mới phát sinh.

- Sắp lại độ ưu tiên task.

3. Điều chỉnh Sprint Backlog

Nếu không thể hoàn thành toàn bộ, bạn có thể:

- Cùng PO cắt bỏ những task không quan trọng.

- Chia nhỏ những task quá lớn.

- Điều phối cặp lập trình (pair programming).

4. Hỗ trợ tăng tốc

- Phân chia lại công việc giữa các dev.

- Tạo meeting kỹ thuật nhanh để unblock.

- Tập trung vào những task ảnh hưởng trực tiếp Sprint Goal.

Bài 3:

1: MÔ PHỎNG CUỘC HỌP DAILY SCRUM

Ngày 5 của Sprint – Nhóm Dev 5 người

-Thành viên A (Front-end)

- Hôm qua: Hoàn thành giao diện màn hình đăng ký và kết nối API gửi OTP.

- Hôm nay: Tích hợp API xác thực OTP vào màn hình đăng nhập.

- Vấn đề: API phản hồi chậm khi test môi trường staging.

-Thành viên B (Back-end)

- Hôm qua: Xây dựng API tạo tài khoản và API gửi OTP.

- Hôm nay: Làm API xác thực OTP và cập nhật Swagger.

- Vấn đề: Thiếu tài liệu chi tiết về quy tắc tạo mật khẩu từ khách hàng.

-Thành viên C (Tester)

- Hôm qua: Test module Login và ghi nhận 5 bug UI.

- Hôm nay: Retest các bug sau khi FE sửa và viết test case cho đăng ký.

- Vấn đề: Không test được OTP vì môi trường dev đang lỗi queue gửi email.

-Thành viên D (DevOps)

- Hôm qua: Tối ưu pipeline build Android.

- Hôm nay: Kiểm tra log queue email và sửa lỗi dịch vụ gửi OTP.

- Vấn đề: Hệ thống queue đang nghẽn, cần phối hợp BE để kiểm tra.

-Thành viên E (UI/UX)

- Hôm qua: Hoàn chỉnh thiết kế màn hình hồ sơ cá nhân.

- Hôm nay: Thiết kế flow quên mật khẩu.

- Vấn đề: Không có feedback từ khách hàng cho flow mới.

2: MÔ PHỎNG NHÓM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DAILY SCRUM

Vấn đề chính:

- Kết nối FE – BE bị chậm và lỗi API.

- Thiếu tài liệu yêu cầu từ khách hàng.

- Tester không thể test OTP vì lỗi queue.

Cách đội xử lý (đúng phong cách Scrum):

- Back-end & DevOps lập tức hẹn 1 buổi technical meeting sau cuộc họp để xem log queue → KHÔNG giải quyết trong Daily Scrum.

- Product Owner (được Scrum Master thông báo) cần gửi tài liệu yêu cầu mật khẩu trong hôm nay.

- FE & BE thống nhất sẽ tạo API mock để FE tiếp tục làm, tránh chậm tiến độ.

Scrum Master hành động:

- Ghi nhận impediments

- Gửi thông báo cho PO ngay sau cuộc họp

- Follow vấn đề queue và đẩy nhanh xử lý

- Đảm bảo các kỹ thuật chuyên sâu được chuyển sang after-meeting, không bàn sâu trong Daily Scrum

3: LỜI KHUYÊN GIỮ DAILY SCRUM NGẮN GỌN & HIỆU QUẢ

Nguyên tắc để tránh họp lan man:

- Time-box 15 phút — Scrum Master canh giờ và nhắc nhở khi vượt thời gian.

- Chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi — không phân tích kỹ thuật, không tranh luận bug.

- Không giải quyết vấn đề trong cuộc họp→ mọi thảo luận sâu để lại “after-meeting”.

- Ưu tiên tiến độ hướng về Sprint Goal, không nói sang việc ngoài Sprint Backlog.

- Chia sẻ thông tin ngắn – rõ – trọng tâm, tránh kể chi tiết coding.

- Scrum Master điều phối luân phiên theo thứ tự, không để 1 người nói quá dài.

4: MÔ PHỎNG VAI TRÒ SCRUM MASTER TRONG CUỘC HỌP

Scrum Master làm gì trong cuộc họp này?

Bắt đầu cuộc họp

- Nhắc quy tắc Daily Scrum

- Thời gian 15 phút

Điều phối luân phiên từng người

- Nhắc lại 3 câu hỏi nếu ai nói lệch chủ đề

- Giữ nhịp cuộc họp nhanh – gọn – đúng trọng tâm

Ghi nhận impediments

Ví dụ: thiếu tài liệu, lỗi API, lỗi queue, …

Không cho phép team bàn sâu kỹ thuật

- “Phần này team mình đặt lịch thảo luận sau Daily.”

Hỗ trợ team giải quyết trở ngại sau cuộc họp

Đảm bảo nhóm vẫn hướng về Sprint Goal

- Nếu thấy tiến độ chậm → nhắc ưu tiên các task quan trọng

- Khuyến khích team hỗ trợ nhau nếu có người bị chậm

Kết thúc cuộc họp

- Tóm tắt impediments

- Nhắc kế hoạch hành động

- Đóng họp đúng giờ

Bài 4:

1: Tạo Burndown Chart cho Sprint 120 điểm

- Sprint dài 10 ngày.

- Tổng Story Points: 120.

- Đường Burndown lý tưởng sẽ giảm đều mỗi ngày:

→ Mỗi ngày cần burn khoảng 120 / 10 = 12 points/ngày.

Đường lý tưởng:

| Ngày | Điểm còn lại (Ideal) |
| --- | --- |
| 1 | 120 |
| 2 | 106.7 |
| 3 | 93.3 |
| 4 | 80 |
| 5 | 66.7 |
| 6 | 53.3 |
| 7 | 40 |
| 8 | 26.7 |
| 9 | 13.3 |
| 10 | 0 |

Đường này đã xuất hiện trên biểu đồ (đường nét đứt).

2: Mô phỏng cập nhật sau 5 ngày

Giả định team làm việc ổn định 5 ngày đầu:

| Ngày | Điểm hoàn thành | Điểm còn lại |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 120 |
| 2 | 10 | 110 |
| 3 | 10 | 100 |
| 4 | 10 | 90 |
| 5 | 10 | 80 |

Biểu đồ thực tế giảm đều nhưng hơi chậm hơn ideal.

3: Ngày 6 gặp vấn đề

Ngày 6 team gặp vấn đề về thiếu tài nguyên, chỉ hoàn thành được 2 điểm.

| Ngày | Hoàn thành | Còn lại |
| --- | --- | --- |
| 6 | 2 | 78 |

➡ Đường thực tế bắt đầu “bằng phẳng”, không giảm tương xứng với đường lý tưởng. 
➡ Điều này xuất hiện rõ ràng trên biểu đồ: đường Actual chậm lại, cách xa đường Ideal.

Nếu tiếp tục với tốc độ này → Sprint sẽ FAIL.

Scrum Master & Team cần điều chỉnh:

- Kiểm tra nguyên nhân: thiếu nhân sự, blocker, dependency?

- Ưu tiên lại backlog trong Sprint: bỏ bớt những story không critical.

- Hỗ trợ DEV: remove impediments, trao đổi với PO nếu cần giảm phạm vi.

- Tăng cường pair programming, tập trung vào các mục quan trọng nhất.

4: Vai trò của Scrum Master khi dùng Burndown Chart

Scrum Master dùng Burndown Chart để:

1. Theo dõi tiến độ thực tế hằng ngày

- Nhận biết team đang đi đúng hướng hay bị trễ.

- Xác định xu hướng Sprint có nguy cơ không hoàn thành.

2. Phát hiện vấn đề sớm

Nếu đường chéo mà:

- Không giảm đều → team không hoàn thành task hằng ngày.

- Đi ngang → team bị chặn (blocker).

- Giảm quá chậm → kế hoạch vượt quá năng lực (velocity thấp).

- Giảm dốc bất thường → có thể estimation sai hoặc làm việc quá tải.

3. Gỡ bỏ trở ngại

Scrum Master cần:

- Làm việc với PO để giảm phạm vi nếu cần.

- Điều chỉnh phương án làm việc.

- Sắp xếp Daily Scrum tập trung vào blockers.

- Đề xuất bổ sung resource hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

4. Giúp team luôn minh bạch & bám mục tiêu Sprint

- Giữ Burndown Chart cập nhật mỗi ngày.

- Thông báo sớm nếu Sprint Risk tăng cao.

- Đảm bảo stakeholder hiểu tình hình thực tế.

B5:

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện UI | Phát triển API (Task chính) | Thiết lập môi trường dev |
| Tối ưu database | Viết unit test | Tạo cấu trúc dự án |
| Kiểm tra bảo mật |  |  |
| Tích hợp tính năng thanh toán |  |  |

| Cột | Giới hạn WIP | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| To Do | Không giới hạn | Chỉ là backlog sẵn sàng → không ảnh hưởng đến luồng công việc |
| In Progress | 3 tasks | Giới hạn để tránh quá tải, giúp nhóm tập trung hoàn thành thay vì trải đều |
| Done | Không giới hạn | Nhiệm vụ đã hoàn tất |

| Vai trò Scrum Master | Hành động cụ thể |
| --- | --- |
| Tạo sự minh bạch | Đảm bảo Kanban Board được cập nhật hằng ngày |
| Duy trì WIP Limit | Nhắc nhở nhóm không kéo quá giới hạn |
| Xóa bỏ trở ngại (Remove impediments) | Nếu cột nào bị nghẽn → tìm nguyên nhân & giải quyết |
| Tối ưu quy trình (Flow Optimization) | Thêm cột Review, Testing nếu cần |
| Khuyến khích phối hợp nhóm | Đề nghị dev, tester hỗ trợ nhau thay vì làm việc tách biệt |
| Theo dõi nhịp độ công việc (Flow Metrics) | Lead Time, Cycle Time để điều chỉnh tốc độ làm việc |
| Hướng dẫn nhóm tự quản lý | Giúp team chủ động kéo, đẩy, hoàn thành công việc hiệu quả |

Bài 6:

1. Kế hoạch Daily Scrum

Cách tổ chức Daily Scrum chuẩn

- Thời gian: 15 phút cố định, cùng một giờ mỗi ngày (ví dụ: 9:30 sáng).

- Địa điểm: Kanban Board vật lý hoặc màn hình chia sẻ board điện tử (Jira, Azure DevOps, Trello).

- Người tham gia: Toàn bộ Development Team + Scrum Master + Product Owner (PO có thể tham gia nhưng không nói, chỉ lắng nghe hoặc trả lời câu hỏi làm rõ).

- Scrum Master làm facilitator, giữ đúng thời gian và tập trung vào 3 câu hỏi.

Ba câu hỏi chính mà mỗi thành viên trả lời

- Hôm qua tôi đã hoàn thành được gì để giúp nhóm đạt được Sprint Goal?

- Hôm nay tôi dự định làm gì để giúp nhóm đạt được Sprint Goal?

- Tôi đang gặp trở ngại nào?

Các yếu tố quan trọng để Daily Scrum hiệu quả

- Đúng giờ, không ai được đến muộn.

- Mọi người chỉ trả lời 3 câu hỏi (không báo cáo cho Scrum Master hay PO, mà nói với nhau).

- Không giải quyết vấn đề kỹ thuật sâu trong Daily Scrum → chuyển thành “parking lot” hoặc họp riêng sau đó.

- Cập nhật Kanban Board và Burndown Chart ngay sau Daily Scrum.

- Scrum Master loại bỏ mọi yếu tố gây phân tâm (điện thoại, laptop không cần thiết).

2. Xây dựng và phân tích Burndown Chart

Thông tin Sprint

- Độ dài Sprint: 10 ngày làm việc (2 tuần, trừ cuối tuần).

- Tổng Story Points cam kết: 50 points.

- Ideal line: giảm đều từ 50 xuống 0 trong 10 ngày → giảm trung bình 5 points/ngày.

Burndown Chart mẫu (dữ liệu giả định thực tế)

| Ngày | Points còn lại thực tế | Ideal Remaining | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 0 | 50 | 50 | Sprint Start |
| Ngày 1 | 45 | 45 |  |
| Ngày 2 | 42 | 40 |  |
| Ngày 3 | 38 | 35 | Nhóm hơi chậm |
| Ngày 4 | 32 | 30 |  |
| Ngày 5 | 28 | 25 | Bắt đầu có dấu hiệu chậm |
| Ngày 6 | 25 | 20 |  |
| Ngày 7 | 18 | 15 | Rủi ro không đạt Sprint Goal |
| Ngày 8 | 10 | 10 | Nhóm “swarm” mạnh cuối Sprint |
| Ngày 9 | 4 | 5 |  |
| Ngày 10 | 0 | 0 | Hoàn thành đúng cam kết |

Cách đọc và phân tích Burndown Chart

- Đường thực tế nằm dưới đường Ideal → nhóm đang làm nhanh hơn kế hoạch (rất tốt).

- Đường thực tế nằm trên đường Ideal → nhóm chậm hơn dự kiến → cần hành động ngay (tăng swarming, giảm scope, thêm giờ làm…).

- Đường thực tế đi ngang nhiều ngày → có blocker lớn hoặc không có tiến triển → Scrum Master phải can thiệp ngay.

- Đường thực tế giảm đột ngột cuối Sprint → dấu hiệu “fake done” hoặc chỉ test cuối cùng → chất lượng có thể bị ảnh hưởng.

3. Kanban Board cho Sprint hiện tại

Cột trên Kanban Board Backlog → To Do → In Progress (WIP limit: 5) → Code Review (WIP limit: 4) → Testing → Done

Mỗi thẻ hiển thị: Mã US, tên ngắn gọn, Story Point, Assignee (avatar), Blocker flag (nếu có).

Cách sử dụng Kanban Board để quản lý Sprint

- Mỗi sáng sau Daily Scrum, mọi người tự kéo thẻ và cập nhật trạng thái.

- Khi cột In Progress chạm WIP limit 5 → không ai được kéo thêm thẻ mới → buộc nhóm phải hỗ trợ nhau để hoàn thành và kéo sang Code Review.

- Dùng màu sắc hoặc nhãn để đánh dấu blocker, bug, technical debt.

- Scrum Master và nhóm cùng xem board để xác định bottleneck hàng ngày.

4. Vai trò của Scrum Master trong Sprint này

Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả

- Đúng giờ: gọi mọi người trước 2 phút, phạt vui nếu muộn.

- Giữ đúng 15 phút bằng đồng hồ bấm giờ công khai.

- Đảm bảo mọi người nói với nhau, không nói với mình.

- Ghi lại tất cả impediment và cam kết xử lý trong ngày.

- Cập nhật Burndown và Kanban ngay sau họp.

Giải quyết vấn đề và xung đột trong nhóm

- Impediment: loại bỏ ngay trong ngày (môi trường, tài khoản, quyết định từ PO…).

- Xung đột giữa thành viên: tổ chức buổi “1-on-1” riêng hoặc mediation 3 người, tập trung vào hành vi và sự kiện, không phán xét cá nhân.

- Scope creep: bảo vệ nhóm, đưa mọi yêu cầu mới vào Backlog và trình PO ưu tiên lại.

- Chất lượng giảm cuối Sprint: nhắc nhở Definition of Done, không chấp nhận “done” nếu chưa đạt.

Ba kỹ năng quan trọng nhất của Scrum Master

- Facilitation skill: điều phối mọi buổi họp hiệu quả, giữ năng lượng tích cực.

- Impediment removal: khả năng loại bỏ trở ngại nhanh chóng ở mọi cấp độ tổ chức.

- Coaching & Servant Leadership: huấn luyện nhóm tự quản lý, bảo vệ nhóm khỏi áp lực bên ngoài, luôn đặt lợi ích nhóm lên trên lợi ích cá nhân.

Với việc thực hiện nghiêm túc các yếu tố trên, Sprint 2 tuần của chúng ta sẽ có tính minh bạch cao, khả năng dự đoán tốt và cơ hội hoàn thành Sprint Goal rất lớn.

Bài 7:

Bước 1: Kanban Board

| TO DO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- |
| Task 1: Thiết kế giao diện form đăng ký → 3 points → Owner: Dev 1 → Figma + React component | (trong ngày sẽ di chuyển card vào đây) | Task 1: Thiết kế giao diện form đăng ký ✓ Hoàn thành 12:00 → 3 points → Responsive full, validation UI OK |
| Task 2: Kết nối API đăng ký → 3 points → Owner: Dev 2 → Axios + handling error |  | Task 2: Kết nối API đăng ký ✓ Hoàn thành 15:00 → 3 points → Xử lý 200/400/422, toast thông báo |
| Task 3: Kiểm thử form đăng ký → 3 points → Owner: Dev 1 + Dev 2 + SM → Manual test + fix bug |  | Task 3: Kiểm thử form đăng ký ✓ Hoàn thành 18:00 → 3 points → 25 test case PASS, không còn bug |

Bước 2: Tổng số điểm công việc

User Story: “Trang đăng ký người dùng” → ước lượng 9 story points Mỗi task được chia đều: 3 điểm/task → tổng sprint backlog = 9 story points.

Bước 3: Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng (9:00 AM)

| Task | Mô tả | Story Point |
| --- | --- | --- |
| Task 1 | Thiết kế UI form đăng ký | 3 |
| Task 2 | Kết nối API đăng ký | 3 |
| Task 3 | Kiểm thử form | 3 |
| Tổng |  | 9 điểm |

Bước 4:Burndown chart mỗi ngày

| Thời điểm | Điểm dự kiến còn lại | Điểm thực tế còn lại |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | 9 | 9 |
| 12:00 | 6 | 6 |
| 15:00 | 3 | 3 |
| 17:00 | 0 | 0 |

Bước 5: Vai trò scrum master trong ngày

| Vai trò | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- |
| Điều phối Daily Scrum | Đảm bảo họp đúng 15 phút, tập trung vào 3 câu hỏi |
| Xóa impediments | Làm rõ API spec cho Dev B, hỗ trợ thông tin cần thiết |
| Theo dõi Kanban | Nhắc team hạn chế backlog tồn đọng ở cột "In Progress" |
| Theo dõi tiến độ | Cập nhật burndown, cảnh báo nếu lệch tiến độ |

Phản hồi cuối ngày

| Đánh giá | Nội dung |
| --- | --- |
| Điểm tốt | Nhóm hoàn thành đủ 9 điểm, đúng tiến độ. Các thành viên phối hợp tốt giữa UI – API – Test. |
| Khó khăn | Thiếu API spec lúc đầu khiến việc kết nối API bị chậm nhẹ. |
| Vai trò Scrum Master | Hỗ trợ làm rõ API, điều phối công việc thông suốt, cập nhật burndown và nhắc team đẩy task sang “Done” kịp thời. |

Bài 8:

Bước 1: Kanban Board

| TO DO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- |
| 1. Thiết kế giao diện form đăng ký (3 pts) |  | 1. Thiết kế giao diện form đăng ký (3 pts) Hoàn thành 11:45 Responsive, dark mode hỗ trợ |
| 2. Kết nối API đăng ký (3 pts) |  | 2. Kết nối API đăng ký (3 pts) Hoàn thành 15:10 Xử lý đầy đủ 200/400/422/500, toast message |
| 3. Kiểm thử form đăng ký (3 pts) |  | 3. Kiểm thử form đăng ký (3 pts) Hoàn thành 17:50 28/28 test case PASS, 2 bug nhỏ đã fix |

Trạng thái cuối ngày: To Do = 0 | In Progress = 0 | Done = 3 tasks → 9/9 points

Bước 2: Tổng điểm công việc

User Story tổng: 9 story points Phân bổ đều: mỗi task 3 điểm → Tổng sprint backlog = 9 points

Bước 3: Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng (9:00 – 9:10)

- Dev 1

- Hôm qua hoàn thành wireframe và đã setup dự án React mới.

- Hôm nay sẽ hoàn thiện toàn bộ giao diện form đăng ký (fields + validation UI + responsive).

- Không có blocker.

- Dev 2

- Hôm qua đã đọc tài liệu API và test bằng Postman.

- Hôm nay triển khai service gọi API đăng ký, xử lý lỗi và loading state.

- Không có impediment.

- Scrum Master

- Hôm qua đã refine story, chuẩn bị board và xác nhận API contract với Backend team.

- Hôm nay theo dõi tiến độ, loại bỏ blocker và chuẩn bị test case cho buổi kiểm thử cuối ngày.

- Không có blocker. Sprint goal: 100% hoàn thành và sẵn sàng demo lúc 18:00.

Bước 4: Burndown Chart cuối ngày

| Thời điểm | Story points còn lại (Actual) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 09:00 (bắt đầu) | 9 |  |
| 12:00 | 6 | Task 1 hoàn thành |
| 15:30 | 3 | Task 2 hoàn thành |
| 18:00 (kết thúc) | 0 | Task 3 hoàn thành – burn down 100% |

Bước 5: Vai trò Scrum Master trong việc đảm bảo tiến độ

- Tổ chức và giữ Daily Scrum đúng 10 phút, tập trung cao độ.

- Bảo vệ nhóm khỏi 3 yêu cầu đột xuất từ stakeholder khác.

- Phát hiện sớm blocker API (thiếu trường message trong response 422) → tổ chức sync call 15 phút với Backend team và giải quyết ngay.

- Chủ động pair-programming 20 phút với Dev 2 khi gặp lỗi CORS tạm thời.

- Chuẩn bị sẵn 28 test case và dẫn dắt buổi kiểm thử cuối ngày để đạt Definition of Done.

Phản hồi cuối ngày (Mini Retrospective 3–5 dòng)

Nhóm hoàn thành xuất sắc 9/9 points trước 18:00, chất lượng code tốt và tính năng đã sẵn sàng demo. Điểm tích cực: tinh thần pair-programming cao, giao tiếp nhanh qua Slack, burn down vượt kỳ vọng. Khó khăn nhỏ: API response thay đổi phút chót (thiếu message) mất ~45 phút debug. Scrum Master đã hỗ trợ kịp thời bằng cách kết nối ngay với Backend team và bảo vệ focus của nhóm, giúp không bị trễ deadline. Sprint rất thành công! Ready cho release.

Bài 9:

Mục tiêu

| Mục tiêu | Nội dung |
| --- | --- |
| Hiểu vai trò Scrum Master | Duy trì quy trình Scrum, hỗ trợ team, tháo gỡ trở ngại |
| Sử dụng Burndown Chart | Theo dõi tiến độ làm việc trong Sprint ngắn |
| Quản lý công việc bằng Kanban Board | Phân bổ – theo dõi – hoàn thành 3 task chính |
| Áp dụng Daily Scrum | Giúp nhóm đồng bộ, cập nhật tiến độ, nêu vấn đề |

Mô tả tình huống

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Bối cảnh | Scrum Master của nhóm 2–3 người |
| Tính năng phát triển | Trang đăng ký người dùng |
| Sprint giả định | 1 ngày |
| Số task | 3 |
| Điểm story | 9 (mỗi task 3 điểm) |

Task:

| STT | Task | Story Points |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện form đăng ký | 3 |
| 2 | Kết nối API đăng ký | 3 |
| 3 | Kiểm thử form đăng ký | 3 |
| Tổng |  | 9 |

- Kanban Board

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện | Kết nối API | Kiểm thử form |
| Kết nối API | Kiểm thử form | Thiết kế giao diện |
| Kiểm thử form |  |  |

Daily Scrum:

| Câu hỏi | Trả lời |
| --- | --- |
| Hôm qua tôi đã làm gì? | Nghiên cứu yêu cầu UI và chuẩn bị cấu trúc HTML cơ bản. |
| Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Hoàn thiện giao diện form đăng ký và chuyển sang dev API nếu kịp. |
| Có trở ngại gì không? | Chưa rõ quy tắc validation từ PO. |

Burndown chart:

| Câu hỏi | Trả lời |
| --- | --- |
| Hôm qua tôi đã làm gì? | Nghiên cứu yêu cầu UI và chuẩn bị cấu trúc HTML cơ bản. |
| Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Hoàn thiện giao diện form đăng ký và chuyển sang dev API nếu kịp. |
| Có trở ngại gì không? | Chưa rõ quy tắc validation từ PO. |

| Vai trò | Hành động cụ thể |
| --- | --- |
| Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả | Giữ họp trong 15 phút, hỏi đúng trọng tâm |
| Xóa bỏ trở ngại | Làm việc với PO để làm rõ validation, hỗ trợ fix server local |
| Theo dõi tiến độ | Quan sát Kanban Board, nhắc team cập nhật liên tục |
| Bảo vệ team | Ngăn yêu cầu phát sinh trong ngày Sprint |
| Khuyến khích cộng tác | Kêu gọi A & B hỗ trợ nhau khi task chồng chéo |

Vai trò của scrum trong ngày

| Vai trò | Hành động cụ thể |
| --- | --- |
| Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả | Giữ họp trong 15 phút, hỏi đúng trọng tâm |
| Xóa bỏ trở ngại | Làm việc với PO để làm rõ validation, hỗ trợ fix server local |
| Theo dõi tiến độ | Quan sát Kanban Board, nhắc team cập nhật liên tục |
| Bảo vệ team | Ngăn yêu cầu phát sinh trong ngày Sprint |
| Khuyến khích cộng tác | Kêu gọi A & B hỗ trợ nhau khi task chồng chéo |

Tổng kết : Nhóm đã hoàn thành đầy đủ cả 3 task trong Sprint 1 ngày. Giao tiếp trong Daily Scrum rõ ràng và mọi người phối hợp tốt. Tuy nhiên, nhóm gặp khó khăn về môi trường backend và yêu cầu validation chưa rõ ràng. Scrum Master đã giúp làm rõ yêu cầu với PO và hỗ trợ kỹ thuật server, giúp tiến độ không bị chậm lại. Sprint kết thúc đúng kế hoạch và đạt mục tiêu 9/9 story points.